## Rekap Penggabungan
REKAP PROSES PENGGABUNGAN INDUK
PT. GUNUNG BATU UTAMA
BULAN MARET 2020
NO. | LOKASI | PROSES PENGGABUNGAN | [5 empty] | TERBIT TAHUN 2020 |  | SISA BELUM TERBIT sd.2020 |  | KETERANGAN
|  | SISA sd. 2019 |  | TAHUN 2020 |  | TOTAL
|  | BID | LUAS | BID | LUAS | BID | LUAS | BID | LUAS | BID | LUAS
1 | Bumi Tegal Besar | 4 | 5177 | 0 | 0 | 4 | 5177 | 3 | 976 | 1 | 4201
| Total | 4 | 5177 | 0 | 0 | 4 | 5177 | 3 | 976 | 1 | 4201
Catatan :
- BTB terbit 1 unit seluas 268 m² masuk ke stock kavling efektif (Com.04) dan ada selisih luas terbit -32 m² karena kena R dan Berm
- BTB terbit 1 unit seluas 104 m² masuk ke stock kavling efektif (C.29)
- BTB terbit 1 unit seluas 604 m² tidak masuk mana-mana karena tukar menukar dengan EAST WEST
Jember, 31 Maret 2020
Departemen Land Acquisition | [11 empty] | Menyetujui,
Yunita Widyaningtyas, SH. | [11 empty] | Andrew Nugroho A. S.Kom
Kadiv Adminitration | [11 empty] | Manager

## Gabung-BTB
EVALUASI DATA PROSES PENGGABUNGAN INDUK
PROYEK BUMI TEGAL BESAR
PT. GUNUNG BATU UTAMA
TAHUN 2020
No. | No. SHGB | Blok | Luas (m²) |  |  |  | Tanggal |  | Nomor |  | Posisi | Keterangan
|  |  | Surat | Daftar | Terbit | Selisih | Daftar | Terbit | Berkas | SHGB
A. | Proses sd. Tahun 2019
1 | B.6293 | Sisa Induk | 3897 | 3897 |  |  | 23-09-19 |  | 136720/2019
| B.12885 | BU.22A | 11 | 11
| B.12816 | BU.22A | 28 | 28
| B.12815 | BV.29 | 59 | 59
| B.12814 | EA.29 | 79 | 79
| B.12812 | EB.20A | 16 | 16
| B.12813 | EB.20B | 3 | 3
| B.12811 | EB.18 sd. EB.20 | 76 | 76
|  |  | 4169 | 4169 | 0 | 0 |  | 0
2 | B.12540 | EK.21 | 90 | 90 | 268 | -32 | 10-09-19 | 03-02-2020 | 139665/2019 | B.15498 | PT.GBU | selisih karena R Com.04
| B.12539 | EK.22 | 105 | 105
| B.12538 | EK.23 | 105 | 105
|  |  | 300 | 300 | 268 | -32 |  | 1
3 | B.9470 | G.04F | 123 | 123 | 604 | 0 | 07-10-19 | 18-03-20 | 145379/2019 | B.15613 | PT. GBU
| B.9465 | G.04G | 76 | 76
| B.9466 | G.04H | 75 | 75
| B.9467 | G.04I | 73 | 73
| B.9468 | G.04J | 72 | 72
| B.9469 | G.04K | 71 | 71
| B.9464 | G.04L | 69 | 69
| B.9463 | G.04M | 45 | 45
|  |  | 604 | 604 | 604 | 0 |  | 1
4 | B.12393 | C.29 | 5 | 5 | 104 |  | 10-12-19 | 27-03-20 | 151058/2019 | B.15618 | PT. GBU
| B.12436 | C.29 | 41 | 41
| B.13938 | C.29 | 58 | 58
|  |  | 104 | 104 | 104 | 0 |  | 1
4 | J U M L A H - A |  | 5177 | 5177 | 976 | -32 |  | 3
B. | Proses Tahun 2020
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | J U M L A H - B |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | TOTAL PROSES PENGGABUNGAN |  | 5177 | 5177 | 976 | -32 |  | 3
Jember, 31 Maret 2020
Departemen Land Acquisition | [10 empty] | Menyetujui, |  | Menyetujui, | Menyetujui,
Yunita Widyaningtyas, SH. | [10 empty] | Andrew Nugroho A. S.Kom.
Kadiv. | [10 empty] | Manager |  | Andrew Nugroho A, S.Kom | Andrew Nugroho A, S.Kom

## Revisi-Proyek...
EVALUASI PROSES REVISI SERTIFIKAT SPLITSING
TAHUN 2020
No. | Nama | Proyek | Blok | Jml. Kav | L. Tanah |  |  | No. Induk | No. Sert. | Tanggal Daftar | Tanggal Terbit | Batas Waktu HGB | Keterangan
[5 empty] | Surat | Terbit | Selisih
A. | Proses sd. Tahun 2019
0 | JUMLAH |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
B. | Proses Tahun 2020
0 | JUMLAH |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0